## Білоцер ДЛГ
ПЛАН
проведення відводів на липень місяць 2022 року
ПОГОДЖУЮ | [7 empty] | Затверджую
Головний лісничий | [7 empty] | Директор
ДП "Білоцерківський лісгосп" | [7 empty] | ДП "Білоцерківський лісгосп"
Арен КОСТЯНЮК | [7 empty] | Анатолій ВІТРЯК
ПЛАН
проведення відводів на липень - серпень місяці 2022 року
по ДП "Білоцерківський лісгосп"
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада | Район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Фастівське | 125 | 6 | 1.4 | ОСВ | Ковалівська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
2 | Фастівське | 124 | 8 | 2.5 | ОСВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
3 | Фастівське | 124 | 16 | 3.4 | ОСВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
4 | Фастівське | 123 | 1 | 1.5 | ОСВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 8.8
5 | Фастівське | 38 | 39 | 1.5 | ПРЖ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
6 | Фастівське | 104 | 2 | 0.5 | ПРЖ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 2
7 | Фастівське | 14 | 6 | 1.1 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
8 | Фастівське | 24 | 5 | 0.5 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
9 | Фастівське | 24 | 9 | 0.3 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
10 | Фастівське | 39 | 14 | 0.3 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
11 | Фастівське | 39 | 33 | 0.2 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
12 | Фастівське | 40 | 31 | 0.5 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
13 | Фастівське | 45 | 73 | 0.4 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
14 | Фастівське | 45 | 74 | 0.8 | ПРХ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
15 | Фастівське | 48 | 33 | 0.4 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
16 | Фастівське | 43 | 18 | 1.2 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
17 | Фастівське | 37 | 5 | 12 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 17.7
1 | Фастівське | 45 | 10 | 1.4 | СРВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
2 | Фастівське | 121 | 11 | 1.3 | СРВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 2.7
| Разом: |  |  | 31.2
1 | Веприківське | 47 | 8 | 9.4 | ПРЖ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
2 | Веприківське | 89 | 12 | 2.9 | ПРЖ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 12.3
3 | Веприківське | 77 | 5 | 3.9 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 3.9
4 | Веприківське | 75 | 19 | 2.1 | СРВ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
5 | Веприківське | 47 | 1 | 13.3 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 15.4
| Разом: |  |  | 31.6
1 | Снітинське | 3 | 2 | 2 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
2 | Снітинське | 3 | 3 | 2.8 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
3 | Снітинське | 6 | 1 | 9.5 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
4 | Снітинське | 22 | 12 | 17 | СРВ | Фастівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
5 | Снітинське | 64 | 30 | 0.5 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
6 | Снітинське | 68 | 8 | 1.5 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
7 | Снітинське | 74 | 4 | 0.8 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
8 | Снітинське | 74 | 20 | 2.1 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
9 | Снітинське | 74 | 22 | 1.9 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 38.1
| Разом: |  |  | 38.1
1 | Дорогинське | 38 | 22 | 2.4 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
2 | Дорогинське | 20 | 15 | 1.9 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
3 | Дорогинське | 20 | 14 | 2 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
4 | Дорогинське | 51 | 6 | 4 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
5 | Дорогинське | 48 | 2 | 7.3 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
6 | Дорогинське | 77 | 8 | 3.5 | СРВ | Томашівська | Фастівський | Липень-Серпень | Блейчик М.С. (0456347730)
| Всього |  |  | 21.1
| Разом |  |  | 21.1
| Разом |  |  | 122
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада | Район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Томилівське | 1 | 1 | 5 | ПРХ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
2 | Томилівське | 1 | 2 | 4.8 | ПРХ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Томилівське | 22 | 8 | 2.2 | ПРХ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 12
4 | Томилівське | 113 | 1 | 3 | СРВ | Маловільшанська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Томилівське | 113 | 12 | 0.5 | СРВ | Маловільшанська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
6 | Томилівське | 11 | 10 | 2.6 | СРВ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
7 | Томилівське | 25 | 6 | 1.6 | СРВ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
8 | Томилівське | 112 | 13 | 2.6 | СРВ | Маловільшанська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
9 | Томилівське | 112 | 2 | 3 | СРВ | Маловільшанська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
10 | Томилівське | 113 | 2 | 1 | СРВ | Маловільшанська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
11 | Томилівське | 23 | 5 | 5 | СРВ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
12 | Томилівське | 23 | 6 | 0.8 | СРВ | Білоцерківська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 20.1
| Разом: |  |  | 32.1
1 | Білоцерківське | 94 | 3 | 6.4 | ПРХ | Фурсівська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
2 | Білоцерківське | 94 | 5 | 3.6 | ПРХ | Фурсівська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Білоцерківське | 27 | 18 | 2.9 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
4 | Білоцерківське | 26 | 6 | 1.2 | ПРХ | Кожанська | Фастівський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Білоцерківське | 62 | 1 | 5 | ПРХ | Фурсівська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Разом: |  |  | 19.1
1 | Володарське | 43 | 7 | 3.9 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
2 | Володарське | 4 | 33 | 2.2 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Володарське | 4 | 34 | 2.2 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
4 | Володарське | 4 | 35 | 2.8 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Володарське | 6 | 22 | 1.6 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
6 | Володарське | 12 | 6 | 0.3 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
7 | Володарське | 15 | 4 | 5.2 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
8 | Володарське | 82 | 1 | 4.7 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
9 | Володарське | 12 | 7 | 0.4 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
10 | Володарське | 53 | 2 | 2.6 | ПРХ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 25.9
11 | Володарське | 41 | 5 | 1.7 | ПРЖ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
12 | Володарське | 43 | 2 | 5 | ПРЖ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
13 | Володарське | 14 | 18 | 1.6 | ПРЖ | Володарська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 8.3
| Разом: |  |  | 34.2
1 | Сквирське | 42 | 5 | 1 | СРВ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
2 | Сквирське | 82 | 7 | 5 | СРВ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Сквирське | 21 | 8 | 1.5 | СРВ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
4 | Сквирське | 21 | 9 | 1.8 | СРВ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Сквирське | 21 | 1 | 2.5 | СРВ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 11.8
6 | Сквирське | 53 | 5 | 5.8 | ПРХ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
7 | Сквирське | 51 | 25 | 2.5 | ПРХ | Сквирська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 8.3
| Разом: |  |  | 20.1
1 | Тетіївське | 47 | 4 | 1.9 | ПРЖ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 1.9
2 | Тетіївське | 59 | 5 | 6.5 | ПРЧ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Тетіївське | 59 | 7 | 6.2 | ПРЧ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 12.7
4 | Тетіївське | 57 | 1(5) | 3.4 | ПРХ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Тетіївське | 57 | 1(3) | 7 | ПРХ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
6 | Тетіївське | 57 | 1(2) | 4.8 | ПРХ | Тетіївська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 15.2
| Разом: |  |  | 29.8
1 | Ставищенське | 44 | 10 | 5 | СРВ | Ставищенська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 5
2 | Ставищенське | 29 | 4 | 5 | ПРХ | Ставищенська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Ставищенське | 30 | 9 | 3.7 | ПРХ | Ставищенська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
4 | Ставищенське | 91 | 8 | 4.7 | ПРХ | Ставищенська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
5 | Ставищенське | 25 | 10 | 3.8 | ПРХ | Ставищенська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Всього |  |  | 17.2
| Разом: |  |  | 22.2
1 | Сухоліське | 31 | 7 | 3.6 | СРВ | Рокитнянська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
2 | Сухоліське | 38 | 4 | 3.6 | СРВ | Рокитнянська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
3 | Сухоліське | 69 | 8 | 11 | СРВ | Рокитнянська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
4 | Сухоліське | 89 | 1 | 5 | СРВ | Рокитнянська | Білоцерківський | Липень-Серпень | Лазарук П.М. (0456347730)
| Разом: |  |  | 23.2
| Разом: |  |  | 180.7
| Разом по лісгоспу |  |  | 302.7
|  | Площа,га |  |  |  | Площа,га
| ОСВ | 8.8 |  |  | ПРХ | 119.3
| ПРЧ | 12.7 |  |  | СРВ | 137.4
| ПРЖ | 24.5 |  |  |  | 302.7

## БориспДЛГ
План проведення відводів по ДП "Бориспільський лісгосп" на серпень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Урочище | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводівта таксації лісосік (ПІБ, контакти)
1 | Березанське | 17 | 5 | 1.8 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 02,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
2 | Березанське | 20 | 1 | 1.1 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 05,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
3 | Березанське | 20 | 2 | 1.4 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 11,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
4 | Березанське | 21 | 1 | 2.6 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 15,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
5 | Березанське | 21 | 10 | 16 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 17,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
6 | Березанське | 25 | 2 | 16 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 23,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
7 | Березанське | 26 | 11 | 4 | Зарічанська дача | Баришівська/ Броварський | 29,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
8 | Баришівське | 8 | 12 | 0.5 | Селищанський ліс-3 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-05 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
9 | Баришівське | 9 | 11 | 2.5 | Селищанський ліс-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-05 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
10 | Баришівське | 11 | 2 | 33.5 | Селищанський ліс-5 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-08 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
11 | Баришівське | 12 | 2 | 3.6 | Селищанський ліс-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-09 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
12 | Баришівське | 12 | 7 | 5.1 | Пасічна-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-09 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
13 | Баришівське | 12 | 8 | 2.5 | Пасічна-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-11 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
14 | Баришівське | 12 | 9 | 2.7 | Пасічна-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-12 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
15 | Баришівське | 12 | 12 | 13 | Пасічна-4 | Баришівська/ Броварський | 2022-08-15 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
16 | Баришівське | 64 | 1 | 1.5 | Веселинівка | Баришівська/ Броварський | 2022-08-22 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
17 | Баришівське | 86 | 3 | 3 | Нова посадка | Баришівська/ Броварський | 2022-08-26 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
18 | Баришівське | 86 | 4 | 0.6 | Нова посадка | Баришівська/ Броварський | 2022-08-26 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
19 | Баришівське | 86 | 5 | 2.3 | Нова посадка | Баришівська/ Броварський | 2022-08-29 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
20 | Баришівське | 86 | 6 | 2.1 | Нова посадка | Баришівська/ Броварський | 2022-08-29 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
21 | Вишеньківське | 6 | 18 | 12 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-01 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
22 | Вишеньківське | 7 | 2 | 0.8 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-05 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
23 | Вишеньківське | 7 | 3 | 0.6 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-16 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
24 | Вишеньківське | 7 | 4 | 0.5 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-08 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
25 | Вишеньківське | 7 | 5 | 1.2 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-08 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
26 | Вишеньківське | 7 | 7 | 1.4 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-11 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
27 | Вишеньківське | 7 | 8 | 13.5 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-12 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
28 | Вишеньківське | 9 | 3 | 2.3 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-18 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
29 | Вишеньківське | 9 | 6 | 28.6 | Гора | Гірська/Бориспільський | 2022-08-22 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
30 | Вишеньківське | 74 | 21 | 2.6 | Григорівка | Бориспільська/Бориспільський | 2022-08-25 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
31 | Вишеньківське | 84 | 4 | 9.3 | Кучакове | Бориспільська/Бориспільський | 2022-08-26 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
32 | Вишеньківське | 84 | 26 | 0.6 | Кучакове | Бориспільська/Бориспільський | 2022-08-29 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
33 | Вишеньківське | 88 | 27 | 1 | Кучакове | Бориспільська/Бориспільський | 2022-08-29 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
34 | Вишеньківське | 88 | 4 | 6.2 | Кучакове | Бориспільська/Бориспільський | 2022-08-29 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
35 | Кийлівське | 40 | 5 | 7.6 | вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-04 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
36 | Кийлівське | 40 | 16 | 4.2 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-06 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
37 | Кийлівське | 78 | 10 | 2.6 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-11 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
38 | Кийлівське | 81 | 23 | 2.9 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-13 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
39 | Кийлівське | 82 | 27 | 2.6 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-15 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
40 | Кийлівське | 85 | 17 | 2.4 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-18 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
41 | Кийлівське | 86 | 10 | 3.6 | Вороньківська дача | Вороньківська/Бориспільський | 2022-08-25 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
42 | Переяславське | 51 | 1 | 8.8 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 05,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
43 | Переяславське | 54 | 2 | 1.1 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 08,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
44 | Переяславське | 54 | 3 | 2 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 10,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
45 | Переяславське | 57 | 3 | 15.7 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 15,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
46 | Переяславське | 56 | 4 | 1 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 16,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
47 | Переяславське | 56 | 6 | 1.8 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 18,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
48 | Переяславське | 56 | 8 | 5.3 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 22,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
49 | Переяславське | 53 | 2 | 1.2 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 23,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
50 | Переяславське | 58 | 3 | 5.5 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 26,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
51 | Переяславське | 42 | 14 | 2.2 | Козинські Горби | Переяславська/Бориспіський | 29,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
52 | Помоклівське | 68 | 13 | 13 | Казенна | Ташанська/Бориспільський | 05,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
53 | Помоклівське | 73 | 13 | 2.1 | Сухий гай | Ташанська/Бориспільський | 09,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 46
54 | Стовп'язьке | 20 | 9 | 1.7 | Плоске | Дівичківська ОТГ/ Бориспільський р-н | 04,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 47
55 | Стовп'язьке | 29 | 4 | 10 | Кути | Дівичківська ОТГ/ Бориспільський р-н | 10,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 48
56 | Стовп'язьке | 11 | 38 | 2.7 | Плоске | Дівичківська ОТГ/ Бориспільський р-н | 19,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 49
57 | Стовп'язьке | 13 | 3 | 1.2 | Плоске | Дівичківська ОТГ/ Бориспільський р-н | 25,08,2022 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 50
58 | Студениківське | 88 | 20 | 13 | - | Студениківська/Бориспільський | 2022-08-01 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 51
59 | Студениківське | 88 | 20 | 13 | - | Студениківська/Бориспільський | 2022-08-02 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 52
60 | Студениківське | 88 | 20 | 13 | - | Студениківська/Бориспільський | 2022-08-03 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 53
61 | Студениківське | 90 | 9 | 2.9 | - | Студениківська/Бориспільський | 2022-08-04 | провідний інженер ОЗЛ Олексій Ковальчук 045 95 3 62 54

## Богусл ДЛГ
Щомісячні плани проведення відводів по державним лісогосподарським підприємствам
План проведення відводів по ДП "Богуславський лісгосп" на серпень 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Ольшаницьке | 1 | 17 | 3.2 | ПРЖ | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565650
2 | Ольшаницьке | 12 | 14 | 1.4 | ПРЖ | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565651
3 | Ольшаницьке | 15 | 2 | 1.9 | ПРЖ | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565652
4 | Ольшаницьке | 21 | 11 | 12.8 | ПРХ | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565653
5 | Ольшаницьке | 31 | 1 | 9.3 | ПРХ | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565654
6 | Ольшаницьке | 6 | 8 | 1.2 | РГК | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Сухомлин Олександр Миколайович 0676565655
7 | Бушевське | 23 | 1 | 4.7 | РГК | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Березовський Микола Михайлович 0974220074
8 | Бушевське | 24 | 13 | 0.6 | РГК | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Березовський Микола Михайлович 0974220075
9 | Бушевське | 11 | 10 | 2 | РГК | Рокитнянська/Білоцерківський | серпень | Березовський Микола Михайлович 0974220076
10 | Улашівське | 27 | 19 | 1.4 | РГК | Таращанська/Білоцерківський | серпень | Красюк Володимир Валентинович 0974799996
11 | Улашівське | 35 | 20 | 5.5 | РГК | Таращанська/Білоцерківський | серпень | Красюк Володимир Валентинович 0974799997
12 | Улашівське | 34 | 20 | 7.5 | ПРХ | Таращанська/Білоцерківський | серпень | Красюк Володимир Валентинович 0974799998
13 | Таращанське | 34 | 14 | 1.8 | РГК | Таращанська/Білоцерківський | серпень | Байбарза Руслан Миколайович 0972897553
14 | Медвинське | 16 | 14 | 1.2 | РГК | Медвинська/Білоцерківський | серпень | Коваленко Микола Анатолійович 0676047748
15 | Медвинське | 17 | 13 | 3.3 | РГК | Медвинська/Білоцерківський | серпень | Коваленко Микола Анатолійович 0676047749
16 | Медвинське | 80 | 3 | 6.6 | ПРХ | Медвинська/Білоцерківський | серпень | Коваленко Микола Анатолійович 0676047750
17 | Богуславське | 16 | 11 | 4.8 | ПРЖ | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Владислав Валентинович 0677044433
18 | Богуславське | 20 | 1 | 1.4 | ПРЖ | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Владислав Валентинович 0677044434
19 | Богуславське | 54 | 8 | 5 | ПРХ | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Владислав Валентинович 0677044435
20 | Богуславське | 68 | 6 | 5 | РГК | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Владислав Валентинович 0677044436
21 | Поташнянське | 38 | 1 | 5 | РГК | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Руслан Володимирович 0986087014
22 | Поташнянське | 41 | 1 | 3.5 | РГК | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Руслан Володимирович 0986087014
23 | Поташнянське | 48 | 8 | 0.5 | ПРХ | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Руслан Володимирович 0986087014
24 | Поташнянське | 84 | 1 | 3.1 | ПРХ | Богуславська/Обухівський | серпень | Могильний Руслан Володимирович 0986087014

## Вищедуб ДЛГ
План проведення відводів по ДП "Вищедубечанський лісгосп" на серпень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводівта таксації лісосік (ПІБ, контакти)
1 | Хутірське | 185 | 1 | 4.4 | ПРХ | Пірнівська/Вишгородський | 08-10.08.2022 | Іващенко С.В. ((050)3719078)
|  | 185 | 2 | 11 | ПРХ
2 | Дачне | 83 | 9 | 21.5 | ПРЖ | Пірнівська/Вишгородський | 15-19.08.2022 | Іващенко С.В. ((050)3719078)
3 | Новосілківське | 805 | 11 | 3.7 | ПРХ | Пірнівська/Вишгородський | 22-23.08.2022 | Іващенко С.В. ((050)3719078)
|  | 805 | 12 | 3 | ПРХ
|  | 805 | 13 | 1 | ПРХ
4 | Хутірське | 185 | 9 | 1.1 | ПРХ | Пірнівська/Вишгородський | 25-26.08.2022 | Іващенко С.В. ((050)3719078)
|  | 185 | 14 | 1.9 | ПРХ
|  | 185 | 16 | 2.6 | ПРХ
Примітка: терміни проведення відводів можуть бути перенесені при несприятливих погодних умовах (сильні опади або морози) чи з інших об'єктивних причин

## Іванків ДЛГ
План проведення відводів по ДП "Іванківський лісгосп" на 08 місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Урочище | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводівта таксації лісосік (ПІБ, контакти)
| Обуховицьке | 7 | 8 | 2.4 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-18 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740835
| Обуховицьке | 9 | 11 | 2.5 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-19 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740836
| Обуховицьке | 22 | 5 | 1.4 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-20 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740837
| Обуховицьке | 34 | 1 | 1.6 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-21 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740838
| Обуховицьке | 36 | 4 | 1.2 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-22 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740839
| Обуховицьке | 36 | 37 | 0.6 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-19 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740840
| Обуховицьке | 43 | 14 | 1.4 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-20 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740841
| Обуховицьке | 48 | 8 | 0.2 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-21 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740842
| Обуховицьке | 55 | 10 | 2.9 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-25 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740843
| Обуховицьке | 56 | 14 | 2.2 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-26 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740844
| Обуховицьке | 67 | 15 | 2.6 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-27 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740845
| Обуховицьке | 69 | 8 | 1.6 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-28 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740846
| Обуховицьке | 79 | 30 | 0.2 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-29 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740847
| Обуховицьке | 55 | 1 | 0.9 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-05 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740848
| Обуховицьке | 98 | 4 | 0.4 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-06 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740849
| Обуховицьке | 98 | 4 | 0.2 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-14 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740850
| Леонівське | 96 | 4 | 0.9 |  | Вишгородський р-н | 2022-07-15 | Ковальчук Владислав Олексійович Моб.0953740851

## Димер ДЛГ
Щомісячні плани проведення відводів
План проведення відводів по ДП "Димерський ЛІСГОСП" на _Серпень_ місяць _2022__ року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Дніпровське | 43 | 5 | 14.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
2 | Дніпровське | 44 | 1 | 4.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
3 | Дніпровське | 44 | 17 | 0.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
4 | Дніпровське | 44 | 17 | 2.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
5 | Дніпровське | 45 | 8 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
6 | Дніпровське | 62 | 1 | 0.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
7 | Дніпровське | 62 | 5 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
8 | Дніпровське | 62 | 16 | 2.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
9 | Дніпровське | 63 | 1 | 0.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
10 | Дніпровське | 63 | 2 | 1.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
11 | Дніпровське | 63 | 6 | 7.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
12 | Дніпровське | 63 | 10 | 1.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-23 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
13 | Дніпровське | 63 | 11 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-26 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
14 | Дніпровське | 73 | 8 | 1.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-29 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
15 | Дніпровське | 74 | 4 | 2.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-29 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
16 | Руднянське | 50 | 13 | 1.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
17 | Руднянське | 92 | 55 | 1.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-09 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
18 | Руднянське | 92 | 70 | 2.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
19 | Литвинівське | 6 | 21 | 5.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
20 | Литвинівське | 8 | 12 | 0.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
21 | Литвинівське | 8 | 13 | 3.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-08 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
22 | Литвинівське | 8 | 17 | 5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
23 | Литвинівське | 9 | 18 | 1.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-15 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
24 | Литвинівське | 9 | 20 | 2.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
25 | Литвинівське | 18 | 26 | 2.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-19 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
26 | Литвинівське | 34 | 1 | 5.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-24 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
27 | Кам'янське | 25 | 14 | 9.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
28 | Кам'янське | 28 | 18 | 4.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
29 | Кам'янське | 28 | 21 | 0.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-08 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
30 | Кам'янське | 30 | 12 | 4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
31 | Кам'янське | 30 | 19 | 9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
32 | Кам'янське | 32 | 15 | 1.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-16 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
33 | Кам'янське | 32 | 19 | 0.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 19.08.2022 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
34 | Кам'янське | 41 | 1 | 15.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 1905-07-14 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
35 | Кам'янське | 43 | 18 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-24 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
36 | Кам'янське | 76 | 14 | 9.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-29 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
37 | Ясногородське | 11 | 4 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
38 | Ясногородське | 28 | 1 | 1.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
39 | Ясногородське | 28 | 3 | 1.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
40 | Ясногородське | 33 | 14 | 2.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
41 | Ясногородське | 53 | 8 | 2.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-11 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
42 | Ясногородське | 54 | 1 | 2.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
43 | Ясногородське | 54 | 4 | 0.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-23 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
44 | Ясногородське | 53 | 9 | 6.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-25 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
45 | Шевченківське | 1 | 2 | 6.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
46 | Шевченківське | 1 | 7 | 5.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
47 | Шевченківське | 13 | 3 | 0.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
48 | Шевченківське | 13 | 21 | 0.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
49 | Шевченківське | 18 | 3 | 14.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-05 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
50 | Шевченківське | 18 | 16 | 0.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-08 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
51 | Шевченківське | 19 | 12 | 8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-08 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
52 | Шевченківське | 21 | 13 | 13.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
53 | Шевченківське | 21 | 15 | 0.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
54 | Шевченківське | 30 | 1 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
55 | Шевченківське | 34 | 22 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-15 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
56 | Шевченківське | 35 | 21 | 3.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-16 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
57 | Шевченківське | 35 | 24 | 1.9 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
58 | Шевченківське | 35 | 29 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-18 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
59 | Шевченківське | 36 | 14 | 0.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-19 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
60 | Шевченківське | 36 | 23 | 5.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-22 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
61 | Шевченківське | 36 | 24 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-23 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
62 | Шевченківське | 36 | 25 | 0.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-23 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
63 | Шевченківське | 42 | 1 | 5.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-24 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
64 | Шевченківське | 42 | 15 | 3.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-25 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
65 | Шевченківське | 44 | 12 | 1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-29 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
66 | Шевченківське | 44 | 23 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-30 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
67 | Шевченківське | 45 | 10 | 1.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-30 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
68 | Шевченківське | 47 | 20 | 1.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-31 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
69 | Катюжанське | 1 | 7 | 0.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-01 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
70 | Катюжанське | 1 | 16 | 1.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
71 | Катюжанське | 5 | 23 | 1.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
72 | Катюжанське | 19 | 3 | 1.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-04 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
73 | Катюжанське | 19 | 9 | 4.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-05 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
74 | Катюжанське | 22 | 18 | 0.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-08 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
75 | Катюжанське | 22 | 18 | 0.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
76 | Катюжанське | 23 | 5 | 1,, | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-10 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
77 | Катюжанське | 23 | 6 | 4.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-11 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
78 | Катюжанське | 25 | 19 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-11 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
79 | Катюжанське | 28 | 26 | 4.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
80 | Катюжанське | 28 | 30 | 1.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-12 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
81 | Катюжанське | 29 | 5 | 2.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-16 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
82 | Катюжанське | 32 | 5 | 3.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-16 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
83 | Катюжанське | 33 | 3 | 15 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
84 | Катюжанське | 37 | 9 | 3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-17 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
85 | Катюжанське | 37 | 11 | 2.4 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-19 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
86 | Катюжанське | 39 | 25 | 1.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-22 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
87 | Катюжанське | 60 | 15 | 1.5 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-23 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
88 | Катюжанське | 82 | 33 | 0.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-24 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
89 | Катюжанське | 82 | 34 | 0.3 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-25 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
90 | Катюжанське | 82 | 62 | 0.2 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-25 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
91 | Катюжанське | 60 | 35 | 1.7 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-26 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
92 | Катюжанське | 29 | 10 | 5.8 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-29 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
93 | Катюжанське | 30 | 7 | 33.1 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-30 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
94 | Катюжанське | 1 | 1 | 0.6 | СРВ | Димерське ОТГ | 2022-08-31 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
95 | Литвинівське | 20 | 2 | 0.3 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-03 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
96 | Шевченківське | 44 | 23 | 0.3 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
97 | Шевченківське | 35 | 26 | 0.5 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
98 | Катюжанське | 37 | 11 | 0.2 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-02 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
99 | Ясногородське | 54 | 2 | 0.4 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-04 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
100 | Ясногородське | 54 | 2 | 0.3 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-04 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
101 | Дніпровське | 45 | 8 | 0.1 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-04 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
102 | Дніпровське | 62 | 14 | 0.5 | СРС | Димерське ОТГ | 2022-08-04 | Роман ПАНЧЕНКО (0966412608)
Головний лісничий Михайло ЛІНКЕВИЧ

## КиївсДЛГ
Щомісячні плани проведення відводів по державним лісогосподарським підприємствам
План проведення відводів по ДП "Київський лісгосп" на серпень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Плахтянське | 30 | 24 | 1.2 | РГК | Макарівська/Бучанський | 2022-08-04 | ДзюблюкО.А (044 423-14-56)
2 | Плахтянське | 52 | 22 | 1 | РГК | Макарівська/Бучанський | 2022-08-04 | Дзюблюк О.А (044 423-14-56)
3 | Плахтянське | 48 | 10 | 0.7 | РГК | Макарівська/Бучанський | 2022-08-09 | Дзюблюк О.А (044 423-14-56)

## МакарівДЛГ
План проведення відводів по ДП "Макарівський лісгосп" на липень-серпень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік (ПІБ, контакти)
1 | Бишівське | 44 | 5 | 2.3 | ПРХ | Бишівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08. | Нархов Ю.Р. 098-520-06-00
2 | Бишівське | 44 | 9 | 24.2 | ПРХ | Бишівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08.
3 | Бишівське | 51 | 11 | 4.5 | ПРХ | Бишівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08.
4 | Бишівське | 53 | 1 | 10.9 | ВСР | Бишівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08.
5 | Бишівське | 70 | 1 | 7.5 | ВСР | Томашівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08.
6 | Бишівське | 76 | 1 | 5 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
7 | Бишівське | 32 | 9 | 0.3 | РНД | Бишівська ОТГ/Фастівський р-н | 01.07. - 31.08.
8 | Комарівське | 79 | 11 | 4.9 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
9 | Комарівське | 85 | 20 | 7.2 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
10 | Комарівське | 88 | 1 | 4.5 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
11 | Комарівське | 88 | 4 | 0.6 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
12 | Макарівське | 91 | 3 | 7.9 | ПРЖ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
13 | Ніжиловицьке | 18 | 22 | 3.9 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
14 | Ніжиловицьке | 19 | 22 | 5.7 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
15 | Ніжиловицьке | 28 | 7 | 3 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
16 | Ніжиловицьке | 40 | 1 | 10 | ПРХ | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
17 | Ніжиловицьке | 19 | 1 | 9 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
18 | Ніжиловицьке | 35 | 8 | 3.6 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
19 | Ніжиловицьке | 51 | 13 | 4 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
20 | Ніжиловицьке | 51 | 17 | 0.8 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
21 | Ніжиловицьке | 52 | 29 | 5.2 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
22 | Ніжиловицьке | 52 | 30 | 2.3 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
23 | Небелицьке | 20 | 9 | 21 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
24 | Небелицьке | 20 | 11 | 2.1 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
25 | Небелицьке | 28 | 21 | 3.3 | ВСР | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
26 | Забуянське | 6 | 25 | 1 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
27 | Забуянське | 6 | 26 | 4.1 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
28 | Забуянське | 6 | 27 | 0.9 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
29 | Забуянське | 6 | 32 | 1.6 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
30 | Забуянське | 63 | 12 | 1.4 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
31 | Забуянське | 65 | 1 | 1.6 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
32 | Забуянське | 69 | 4 | 1.5 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
33 | Забуянське | 69 | 11 | 1.8 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
34 | Забуянське | 82 | 2 | 0.9 | Інші | Макарівська ОТГ/Бучанський р-н | 01.07. - 31.08.
168.5

## Поліськ ДЛГ
Щомісячні плани проведення відводів по ДП "Поліське лісове господарство" серпень 2022р.
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Стещинське | 6 | 19 | 2.4 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
2 | Стещинське | 15 | 5 | 1 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
3 | Стещинське | 5 | 11 | 0.9 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
4 | Стещинське | 8 | 27 | 0.6 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
5 | Стещинське | 12 | 5 | 1.4 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
6 | Стещинське | 16 | 6 | 2.2 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
7 | Зеленополянське | 16 | 15 | 1.5 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
8 | Зеленополянське | 18 | 10 | 0.3 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
9 | Радинське | 4 | 9 | 1.7 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
10 | Радинське | 56 | 44 | 1.5 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
11 | Радинське | 44 | 37 | 1.3 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
12 | Радинське | 51 | 15 | 1.9 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823
13 | Радинське | 62 | 8 | 1.9 | Рубка головного користування | Поліська ОТГ/ Вишгородський | серпень | Якубчук Лариса Григорівна 067-767-45-33/Майструк Андрій Анатолійович 067 4014823

## Ржищ.війс ДЛГ
План проведення відводів по ДП "Ржищівський військовий лісгосп" на серпень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Урочище | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводівта таксації лісосік (ПІБ, контакти)
1 | Ржищівське | 65 | 7 | 1.5 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 02,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960157
2 | Ржищівське | 55 | 10 | 0.4 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 05,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960158
3 | Ржищівське | 54 | 6 | 0.9 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 11,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960159
4 | Ржищівське | 54 | 3 | 7 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 15,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960160
5 | Ржищівське | 22 | 5 | 5.2 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 17,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960161
6 | Ржищівське | 33 | 6 | 6.8 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 23,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960162
7 | Ржищівське | 33 | 21 | 5.6 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 29,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960163
8 | Ржищівське | 33 | 3 | 0.9 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 05,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960164
9 | Ржищівське | 41 | 13 | 0.7 | Сошниківська дача | Сошниківська / Бориспільский | 05,08,2022 | Н. В. ЛГ Молодан О. О. 0679960165

## Тетер ДЛГ
Щомісячні плани проведення відводів по державним лісогосподарським підприємствам
План проведення відводів по ДП "Тетерівський лісгосп" на серпень 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Вид рубки | Громада/район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)
1 | Блідчанське | 58 | 1 | 6.3 | Прохідна рубка | Іванківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
2 | Блідчанське | 58 | 2 | 31.1 | Виб. сан. рубка | Іванківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
3 | Кодрянське | 35 | 8 | 2.9 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
4 | Кодрянське | 45 | 3 | 0.7 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
5 | Кодрянське | 45 | 7 | 0.5 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
6 | Кодрянське | 46 | 3 | 0.6 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
7 | Кодрянське | 47 | 3 | 0.6 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
8 | Кодрянське | 62 | 8 | 0.8 | Прохідна рубка | Макарівська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
9 | Кухарське | 71 | 17 | 6.1 | Прохідна рубка | Іванківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
10 | Кухарське | 71 | 18 | 1.3 | Прохідна рубка | Іванківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
11 | Кухарське | 104 | 3 | 0.4 | Прохідна рубка | Іванківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
12 | Мигальське | 9 | 6 | 3.9 | Проріджування | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
13 | Мигальське | 80 | 6 | 2.2 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
14 | Мигальське | 113 | 5 | 3.4 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
15 | Мигальське | 114 | 4 | 3.4 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
16 | Мигальське | 114 | 5 | 3.7 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
17 | Мирчанське | 52 | 27 | 1.3 | Прохідна рубка | Бородянська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
18 | Мирчанське | 52 | 28 | 0.5 | Прохідна рубка | Бородянська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
19 | Мирчанське | 54 | 23 | 3.1 | Прохідна рубка | Бородянська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
20 | Пісківське | 117 | 17 | 0.7 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
21 | Пісківське | 39 | 8 | 1.9 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
22 | Поташнянське | 64 | 34 | 1.7 | Виб. сан. рубка | Бородянська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
23 | Поташнянське | 82 | 10 | 2.7 | Виб. сан. рубка | Бородянська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
24 | Тетерівське | 30 | 14 | 1.8 | Виб. сан. рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
25 | Тетерівське | 37 | 14 | 2.4 | Виб. сан. рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395
26 | Тетерівське | 63 | 23 | 1 | Прохідна рубка | Пісківська | Серпень | Начальник відділу л/г Федоренко С.О. +380672153395

## Дніпр-Тетер ДЛМГ
Щомісячні плани проведення відводів по державним лісогосподарським підприємствам
План проведення відводів по Дніпровсько-Тетерівському ДЛМГ на липень місяць 2022 року
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Вид рубки | Громада/ район | Дата проведення | Керівник ланки відводів та таксації лісосік або відповідальна особа (ПІБ, контакти)